Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тайшетское муниципальное образование

«Тайшетское городское поселение»

Дума Тайшетского городского поселения

(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

от ____.05.2022 г.				г. Тайшет				№ _____

Об утверждении отчета о реализации Программы социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021-2023 годы в 2021 году, утвержденной решением Думы Тайшетского городского поселения от 28 октября 2021 года № 243

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,7,31,47 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о реализации Программы социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021- 2023 годы в 2021 году, утвержденной решением  Думы Тайшетского городского поселения от 28 октября 2021 года № 243 (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение Думы в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, бюджету и муниципальной собственности Думы Тайшетского городского поселения.

Председатель Думы Тайшетского муниципального

Образования «Тайшетское городское поселение»				О.В.Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования

«Тайшетское городское поселение»						А.М.Заика

Приложение

к решению Думы Тайшетского

городского поселения

от «___» мая 2022 года № _____

ОТЧЕТ

о реализации Программы  социально-экономического развития

Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

на 2021- 2023 годы  в 2021 году

За период 2021 года валовая выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила в действующих ценах 3 млрд 793 млн рублей, что соответствует 100,6 % к уровню 2020 года, т. е падение прекратилось, но роста экономики не наблюдалось.

Отрицательную динамику объемов выручки  показали предприятия трех видов экономической деятельности: «обрабатывающее производство»,  «торговля оптовая и розничная» и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Предприятия остальных отраслей показали положительную динамику: «лесное хозяйство», «производство пара и горячей воды (тепловая энергия) котельными, «водоснабжение, водоотведение», «строительство», «транспортировка», «прочие виды деятельности».

Объем розничного товарооборота за 2021 год незначительно вырос. В действующих ценах он составил 5 млрд 600 млн рублей или 101,8 % к уровню прошлого года. Учитывая, что годовая инфляция в целом составила 8,4%, а инфляция продовольственных товаров - 10,6% , очевидно, что платежеспособный спрос населения, как и в прошлом году снижается.

В сфере общественного питания объем товарооборота предприятий составил 52 млн рублей или 108,3% к уровню 2020 года.

Лучше всего дела в минувшем году обстояли в сфере платных услуг. Объем услуг составил  110 млн рублей, или 118,3% к уровню прошлого года.

Численность постоянного населения продолжает снижаться, по состоянию на 01 января 2021 года она составила 32 124 человека.

Продолжается ухудшение демографической ситуации, уровень смертности населения, к сожалению, как и в предыдущие годы, превышает уровень рождаемости: за 2021 год родилось 384 человека, умерло – 632 человека.

Миграция населения в 2021 году снова отрицательная – приехало  в город на 220 человека меньше, чем из него уехало.

В 2021 году на предприятиях и организациях расположенных на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» было занято 12 тысяч 389 человек (с учетом занятых индивидуальным трудом и по найму у работодателей-физических лиц) или 99,5 % к уровню 2020 года.

Уровень регистрируемой безработицы  снизился с 2,75 % в 2020 году до 0,79 % в 2021 году.

Основные индикаторы, характеризующие результаты реализации Программы социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021- 2023 годы в 2021 году представлены в приложении №1 к настоящему отчету. Выполнение мероприятий в Программе представлено в приложении №2 к отчету.

Начальник отдела по организационной работе,

контролю и делопроизводству администрации

Тайшетского городского поселения						В.Д.Бычкова

Приложение №1

к отчету о реализации Программы социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021-2023 годы в 2021 году, утвержденному решением Думы Тайшетского городского поселения от «____» мая 2022 года № ____

Основные индикаторы, характеризующие результаты реализации  Программы  социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021- 2023 годы  в 2021 году

| Показатели | Ед.изм. | 2020г. (факт) | 2021г. (план.) | 2021г. (факт) | 2021/ 2020 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | млн.руб. | 3 770,1 | 3 875,7 | 3 792,79 | 100,6 |
| Объем товарооборота | млн. руб. | 5 500,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 101,8 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 48,0 | 55,0 | 52,0 | 108,3 |
| Объем реализации услуг | млн. руб. | 93,0 | 110,0 | 110,0 | 118,3 |
| Ввод жилья | кв.м | 4 228,0 | 1 000,0 | 1 673,0 | 39,6 |
| Численность работающих (на начало года) | тыс. чел. | 12, 457 | 12, 389 | 12,389 | 99,5 |
| Среднемесячная начисленная зарплата | руб. | 38 384,8 | 40 895,3 | 39 466,68 | 102,8 |
| Рост заработной платы (к предыдущему году) | % | 106,2 | 106,5 | 102,8 |  |
| Уровень безработицы | % | 2,75 | 0,98 | 0,79 |  |
| Количество безработных | чел. | 340 | 136 | 109 | 32,1 |

Приложение №2

к отчету о реализации Программы

социально-экономического развития

Тайшетского муниципального образования

«Тайшетское городское поселение»

на 2021- 2023 годы в 2021 году, утвержденному

решением Думы Тайшетского городского

поселения от «____» мая 2022 года № _______

| Выполнение плана мероприятий в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий, программ | Сроки реали-зации | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе по источникам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Тайш. гор. посел. | планируемое привлечение средств из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федер. бюджета | обл. бюджета | бюджета Тайш. района | ср-в предпр. |
| 1. | Развитие промышленного комплекса | 2021-план | 61441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61441,1 |
|  |  | 2021-факт | 27826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27826,4 |
|  | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Тайшетские электрические сети | 2021-план | 34935,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34935,14 |
|  |  | 2021-факт | 3109,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3109,65 |
| б). | Реконструкция ВЛ-0,4-6кВ фид. "Партизанская" от ТП-56 по ул.Строительная, г.Тайшет Тайшетский район | 2021-план | 1060,00 |  |  |  |  | 1060 |
|  |  | 2021-факт | 458,99 |  |  |  |  | 458,99 |
| в). | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по ул. Свердлова, ул.50 лет ВЛКСМ г.Тайшет | 2021-план | 4200,00 |  |  |  |  | 4200 |
|  |  | 2021-факт | 0,00 |  |  |  |  | 0 |
| г). | Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Пугачева, ул Дарвина, ул.Партизанской, г.Тайшет | 2021-план | 2672,00 |  |  |  |  | 2672,0 |
|  |  | 2021-факт | 2650,66 |  |  |  |  | 2650,66 |
| е). | Строительство распределительных элетрических сетей 0,4-6 кВ по ул.Проездная, ул. Партизанская, ул. Расковой г.Тайшет | 2021-план | 2625,00 |  |  |  |  | 2625,00 |
|  |  | 2021-факт |  |  |  |  |  | 0 |
| ж). | Строительство распределительных элетрических сетей по ул.Свердлова, ул.50 лет ВЛКСМ, г.Тайшет | 2021-план | 1589,36 |  |  |  |  | 1589,36 |
|  |  | 2021-факт | 0,00 |  |  |  |  | 0 |
| з). | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Нефтебаза, ул.Сибирская, ул. Куйбышева г.Тайшет (Взамен объекта : Реконструкция ВЛ-10 кВ фид № 3 от ПС-10 кВ "Мелькомбинат" г.Тайшет Тайшетского района) | 2021-план | 3272,65 |  |  |  |  | 3272,65 |
|  |  | 2021-факт | 0,00 |  |  |  |  | 0 |
| и) | Реконструкция КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г.Тайшет Тайшетского района | 2021-план | 19516,13 |  |  |  |  | 19516,13 |
|  |  | 2021-факт | 0,00 |  |  |  |  | 0 |
|  | Обособленное подразделение "Тайшетские тепловые сети " АО "Байкалэнерго" | 2021-план | 26506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26506,00 |
|  |  | 2021-факт | 24716,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24716,74 |
| а). | Модернизации оборудования ХВО котельной 1-ой очереди (замена Na-катионитовых фильтров) г.Тайшет, ул.Индустриальная,3/1 (с ПИР) | 2021-план | 1128,00 |  |  | 0,00 |  | 1128,00 |
|  |  | 2021-факт | 1124,38 |  |  |  |  | 1124,38 |
| б). | Техническое перевооружение оборудования распределительной подстанции 10кВ (06202) котельной 1-ой очереди г.Тайшет, ул.Индустриальная , 3/1(с пир) | 2021-план | 1340,00 |  |  |  |  | 1340,00 |
|  |  | 2021-факт | 1340,00 |  |  |  |  | 1340,00 |
| в). | Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000(06371) котельной 1-ой очереди г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 (с ПИР) | 2021-план | 2784,00 |  |  |  |  | 2784,00 |
|  |  | 2021-факт | 2306,01 |  |  |  |  | 2306,01 |
| г). | Участок тепловой сети от ТК- до ТК-9-7, организация перемычки от ТК-9-7 до ТС-12 (инвентарный № Ю01132096). Реконструкция. | 2021-план | 5671,00 |  |  |  |  | 5671,00 |
|  |  | 2021-факт | 5670,49 |  |  |  |  | 5670,49 |
| д). | Приобретение ДЭУ-80 | 2021-план | 856,00 |  |  |  |  | 856,00 |
|  |  | 2021-факт | 856,22 |  |  |  |  | 856,22 |
| е). | Реконструкция тепловой сети ТС-7 (инвентарный № Ю01132096) от котельной № 1 до ТК-12. Этап 1) | 2021-план | 2943,00 |  |  |  |  | 2943,00 |
|  |  | 2021-факт | 2942,58 |  |  |  |  | 2942,58 |
| ж). | Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборови автоматики котловкотельной 1-ойочереди г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 (с ПИР) | 2021-план | 8676,00 |  |  |  |  | 8676,00 |
|  |  | 2021-факт | 7281,37 |  |  |  |  | 7281,37 |
| з). | Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП "ТТС" (с ПИР) | 2021-план | 253,00 |  |  |  |  | 253,00 |
|  |  | 2021-факт | 459,58 |  |  |  |  | 459,58 |
| и). | Монтаж сети аварийного освещения помещений и территории котельных ОП "ТТС" | 2021-план | 344,00 |  |  |  |  | 344,00 |
|  |  | 2021-факт | 225,33 |  |  |  |  | 225,33 |
| к). | Техническое перевооружение парового котла ДКВР 20-13 станционный № 3 инвентарный № 193 котельной. Замена бункера сырого угля. | 2021-план | 2511,00 |  |  |  |  | 2511 |
|  |  | 2021-факт | 2510,78 |  |  |  |  | 2510,78 |
| 2. | Комплексное решение жилищной проблемы | 2021-план | 6739,8 | 1860,0 | 1850,3 | 3029,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 6684,6 | 1804,8 | 1850,3 | 3029,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жильё" на 2021-2023 годы" | 2021-план | 6739,8 | 1860,0 | 1850,3 | 3029,5 |  |  |
|  |  | 2021-факт | 6684,6 | 1804,8 | 1850,3 | 3029,5 |  |  |
| 3. | Развитие инженерной инфраструктуры | 2021-план | 10549,3 | 7382,0 | 0,0 | 3167,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 9248,5 | 7342,7 | 0,0 | 1905,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021-2023 годы" | 2021-план | 10549,3 | 7382,0 |  | 3167,3 |  |  |
|  |  | 2021-факт | 9248,5 | 7342,7 |  | 1905,8 |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021 - 2023 годы" | 2021-план | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство и озеленение территории | 2021-план | 10279,2 | 10279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 10183,8 | 10183,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы" | 2021-план | 7061,4 | 7061,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 6966,1 | 6966,1 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Тайшетского городского поселения на 2018 - 2024 годы» | 2021-план | 3217,8 | 3217,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 3217,7 | 3217,7 |  |  |  |  |
| 5. | Развитие транспортной инфраструктуры | 2021-план | 64983,2 | 50068,5 | 0,0 | 14914,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 64907,5 | 49992,8 | 0,0 | 14914,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы" | 2021-план | 64333,8 | 49419,1 |  | 14914,7 |  |  |
|  |  | 2021-факт | 64258,1 | 49343,4 |  | 14914,7 |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Разработка документов территориального планирования и градостроительной документации Тайшетского городского поселения на 2019-2021 годы" | 2021-план | 649,4 | 649,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 649,4 | 649,4 |  |  |  |  |
| 6. | Развитие малого предпринимательства | 2021-план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 гг." | 2021-план | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | 2021-план | 9982,9 | 9982,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 9978,9 | 9978,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2021-2023 гг." | 2021-план | 9545,1 | 9545,1 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 9545,1 | 9545,1 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2021-2023 гг." | 2021-план | 437,8 | 437,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 433,8 | 433,8 |  |  |  |  |
| 8. | Развитие культуры | 2021-план | 17325,9 | 17325,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 17325,9 | 17325,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшет-ское городское поселение» на 2021-2023 годы | 2021-план | 16051,1 | 16051,1 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 16051,1 | 16051,1 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении» на 2021-2023гг" | 2021-план | 1274,8 | 1274,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 1274,8 | 1274,8 |  |  |  |  |
| 9. | Молодежная политика | 2021-план | 394,3 | 394,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 384,8 | 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие молодежной политики на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы" | 2021-план | 394,3 | 394,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 384,8 | 384,8 |  |  |  |  |
| 10. | Развитие физической культуры и спорта | 2021-план | 1232,1 | 1232,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 1232,1 | 1232,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2021-2023 годы" | 2021-план | 1232,1 | 1232,1 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 1232,1 | 1232,1 |  |  |  |  |
| 11. | Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям и отдельным категориям граждан | 2021-план | 767,0 | 767,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 761,1 | 761,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы" | 2021-план | 767,0 | 767,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 761,1 | 761,1 |  |  |  |  |
| 12. | Совершенствование системы управления территорией | 2021-план | 875,8 | 875,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 787,0 | 787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная программа "Поощрение граждан и коллективов организаций за достижения и заслуги в Тайшетском городском поселении на 2021-2023 год" | 2021-план | 875,8 | 875,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 787,0 | 787,0 |  |  |  |  |
| 13. | Пожарная безопасность | 2021-план | 569,7 | 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 569,7 | 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2021-2023 гг." | 2021-план | 569,7 | 569,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 569,7 | 569,7 |  |  |  |  |
| 14. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 2021-план | 198,2 | 198,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022-факт | 192,1 | 192,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 г.г." | 2021-план | 198,20 | 198,20 |  |  |  |  |
|  |  | 2021-факт | 192,10 | 192,10 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | 2021-план | 185338,55 | 100935,61 | 1850,30 | 21111,50 | 0,00 | 61441,14 |
|  |  | 2022-факт | 150082,35 | 100555,66 | 1850,30 | 19850,00 | 0,00 | 27826,39 |