Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тайшетское муниципальное образование

«Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26.05.2025г. 				г.Тайшет 					№425

О внесении  изменений в Концессионное соглашение от 13 декабря 2013года №803

На основании письма АО «Байкалэнерго» от 19 мая 2025года, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии со статьями 6, 23, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об администрации Тайшетского городского поселения», утвержденным решением Думы Тайшетского городского поселения от 30 августа 2018 года №63, Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденным решением Думы Тайшетского городского поселения  от 27 января 2006 года №34, Концессионным соглашением №803 от 13 декабря 2013года, администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести в Концессионное соглашение в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» – объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на территории Тайшетского городского поселения от 13 декабря 2013 года №803 следующие изменения:

1.1. Приложение №4 к Концессионному соглашению «План мероприятий по реконструкции  (модернизации) и развитию объектов по производству и распределению тепловой энергии на территории Тайшетского городского поселения и сроки их выполнения» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Местонахождение объекта | Имущество | Наименование мероприятия | Кол-во | Срок реализации мероприятия (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная экспедиции №5: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 90 |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Тайшет, ул. Тимирязева, 90 | котлы | Замена топок котлов ТШПМ-1,45 | 1 | 2018-2019 |
| 2 | г.Тайшет, ул. Тимирязева, 90 | Насосы | Реконструкция насосного оборудования сетевой группы котельной № 4 (замена физически изношенных и морально устаревших насосных агрегатов Д250/50) |  | не превышающий 2029 |
| 3 | г.Тайшет, ул. Тимирязева, 90 | Котельный агрегат | Модернизация котельной №4 (Экспедиция №5) Приобретение и монтаж котельного агрегата КВМ-1,25 взамен отработавшего нормативный срок КВМ-1,25 (инвентарный №10028Т) | 1 | не превышающий 2025 |
| 4 | г.Тайшет, ул. Тимирязева, 90 | Оборудование | "Модернизация газоходов котельной №4. Устройство газоочистного оборудования." (с ПИР) (инв. №б/н) |  | не превышающий 2025 |
| Котельная с пристроем: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224/10 |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Тайшет, ул. Кирова, 224/10 | дымовая труба | Замена металлической дымовой трубы | 1 | не превышающий 2014 |
| 6 | г.Тайшет, ул. Кирова, 224/10 | здание котельной | Ремонт здания котельной | 1 | не превышающий 2020 |
| 7 | г.Тайшет, ул. Кирова, 224/10 | здание котельной | Реконструкция здания котельной. Реконструкция кровли здания котельной с пристроем, г. Тайшет, ул. Кирова,224/10 |  | не превышающий 2018 |
| 8 | г.Тайшет, ул. Кирова, 224/10 | ограждение | Строительство ограждения территории котельной с пристроем, г. Тайшет, ул. Кирова,224/10 |  | 2019-2020 |
| 9 | г.Тайшет, ул. Кирова, 224/10 |  | "Реконструкция системы очистки сточных вод котельной № 3 ОП "ТТС" (предпроектная документация) |  | не превышающий 2027 |
| 10 | г.Тайшет, ул. Кирова, 224/10 | Редукционная установка | «Техническое перевооружение ОПО котельная №3 «Мелькомбинат». Модернизация главного паропровода от котлоагрегатов (от теплообменника). Устройство редукционной установки. (инвентарный № 40118/1)» | 1 | не превышающий 2025 |
| Котельная 1-ой очереди: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | бак аккумулятора | Замена бака-аккумулятора №2 V=500м3 | 1 | не превышающий 2014 |
| 12 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | бак аккумулятора | Замена бака-аккумулятора №1 V=500м3 | 1 | не превышающий 2015 |
| 13 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | дымовая труба | Обследование дымовой трубы с выдачей экспертизы промышленной безопасности |  | не превышающий 2014 |
| 14 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | дымовая труба | Капитальный ремонт дымовой трубы | 1 | не превышающий 2015 |
| 15 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | здание котельной | Реконструкция здания котельной. Реконструкция кровли здания котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 |  | не превышающий 2018 |
| 16 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | здания и сооружения | Ремонт зданий и сооружений, входящих в состав имущественного комплекса Котельной 1-ой очереди |  | 2018-2024 |
| 17 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | паровой котел | Реконструкция котла КЕ-25-14С ст. № 4 | 1 | не превышающий 2017 |
| 18 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | приборы | Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 |  | 2020-2023 |
| 19 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | фильтры | Модернизация оборудования ХВО котельной 1-ой очереди (замена Na-катионитовых фильтров) котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 | 2 | 2019-2024 |
| 20 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | автотракторный бокс | Строительство арочного автотракторного бокса | 1 | не позднее 31.12.2030г. |
| 21 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | ВЛ-10кВ | Дооборудование воздушной линии 10кВ на участке распределительного пункта 10 кВ 06202 (котельная) резервной воздушной линией котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 |  | не превышающий 2020 |
| 22 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | кабель | Дооборудование системы электроснабжения топливоподачи резервным кабелем котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 |  | не превышающий 2018 |
| 23 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | оборудование | Техническое перевооружение оборудования распределительной подстанции 10 кВ (06202) котельной 1-ой очереди г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 |  | не превышающий 2021 |
| 24 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | оборудование | Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-15-2/1600 (06379) котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 |  | не превышающий 2030 |
| 25 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | оборудование | Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000 (06371) котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 |  | не превышающий 2022 |
| 26 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | насосы | Модернизация насосного оборудования. Замена электродвигателей сетевых насосов Д 630/90 на электродвигатели с частотными преобразователями на котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | 2 | не превышающий 2020 |
| 27 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Общие мероприятия | Модернизация наружного освещения периметра котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 ОП "ТТС" АО «Байкалэнерго» (инв.№ 100004) |  | Не превышающий 2025 |
| 28 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Общие мероприятия | Реконструкция системы видеонаблюдения территории котельной 1-й очереди г. Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 (инв.№ 100004) |  | Не превышающий 2025 |
| 29 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Котельный агрегат | Техническое перевооружение ОПО котельная 1-ой очереди. Техническое перевооружение котельного агрегата КЕ-25-14 ст.№2 с приобретением и монтажом вспомогательного оборудования и щита управления (инвентарный №1000062- Котел паровой КЕ-25-14 ст.№2 ) | 1 | Не превышающий 2027 |
| 30 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Оборудование/ система | "Реконструкция системы очистки сточных вод котельной 1-ой очереди с возможностью распространения основных технических решений на прочие теплоисточники ОП "ТТС" (предпроектная документация) |  | Не превышающий 2027 |
| 31 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Шкаф вытяжной | Модернизация оборудования химлаборатории котельной 1-ой очереди (инв.№ 100004). Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВП. | 1 | Не превышающий 2024 |
| 32 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Насосы | Реконструкция насосной группы котельной №1 в количестве 2 штук с ЦН 400/105 с установкой частотно-регулируемого привода | 2 | Не превышающий 2034 |
| 33 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Бак-аккумулятор | Техническое перевооружение резервуара металлического (Бак-аккумуляторный воды V=700), котельной 1-ой очереди (ТКСИ) (инв.№10027- Бак аккумуляторный воды V=700м3) | 1 | Не превышающий 2030 |
| 34 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Конденсатный бак | Модернизация конденсатных баков котельной 1-ой очереди | 2 | Не превышающий 2035 |
| 35 | г.Тайшет, ул.Индустриальная, 3/1 | Деаэратор | Модернизация деаэратора сетевого контура ДА-200 котельной 1-ой очереди | 1 | Не превышающий 2035 |
|  | Общие мероприятия: |  |  |  |  |
| 36 | г.Тайшет | Общие мероприятия | Реконструкция (восстановление) теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей |  | В течение срока концессионного соглашения |
| 37 | г.Тайшет | Общие мероприятия | Реконструкция и замена ветхих тепловых сетей |  | В течение срока концессионного соглашения |
| 38 | г.Тайшет | Общие мероприятия | Дооборудование котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1, автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами. |  | В течение срока концессионного соглашения |
| 39 | г.Тайшет | Общие мероприятия | Осуществление эксплуатации Объектов и производство тепловой энергии, ее передачу в тепловые сети и транспортировку до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |  | В течение срока концессионного соглашения |
| Котельная №2 ШПЗ: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114 |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Котельные агрегаты | Реконструкция, модернизация котельных агрегатов с приобретением и монтажом вспомогательного оборудования, щитов управления, золоулавливающих установок, паропроводов котельной |  | Не превышающий 2032 |
| 41 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Подогреватели сетевой воды | Реконструкция подогревателей сетевой воды |  | Не превышающий 2027 |
| 42 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Оборудования системы водоснабжения | Реконструкция, модернизация оборудования водоподготовки, резервуара холодной воды, системы водоснабжения, системы очистки сточных вод, пожаротушения |  | Не превышающий 2032 |
| 43 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Здание котельной | Реконструкция кровли здания котельной №2 |  | Не превышающий 2024 |
| 44 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Электрооборудо-вания котельной | Реконструкция, модернизация электрооборудования котельной |  | Не превышающий 2028 |
| 45 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Здание | Монтаж модульного здания (с целью улучшения санитарно-бытовых условий персонала) |  | Не превышающий 2032 |
| 46 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Тракт углеподачи | Техническое перевооружение и реконструкция тракта углеподачи (ограждающих конструктивных элементов и дренажной системы, аспирационных установок, системы пожаротушения |  | Не превышающий 2032 |
| 47 | г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 | Насосы | Модернизация питательных насосов котельной №2. Замена питательных насосов (ЦНСГ 60/321 станционный №1- 1шт., ЦНСГ-105-196-2шт.) на современные энергоэффективные аналоги с применением ЧРП. |  | Не превышающий 2032 |

»

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского городского поселения (Тун-Куй-Сю О.В.) подготовить Соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение от 13 декабря 2013года №803 с АО «Байкалэнерго».

3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. опубликовать в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения: www.gorodtaishet.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.

Глава Тайшетского

городского поселения 							 Р.О. Леоненко

Исп.: Трифоненко О.В.,

Тел. 2-23-65