Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тайшетское муниципальное образование

«Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.05.2025 г.				г.Тайшет					№403

О реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01 декабря 2022 года №1055, в 2024 году

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 7, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года № 458 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (в редакции постановления от 29 июля 2020 года № 621 «О внесении изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»), администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01 декабря 2022 года №1055, в части исполнения мероприятий за 2024 эффективной  и утвердить отчет (Приложение).

2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой информации.

Глава  Тайшетского

городского поселения							Р.О. Леоненко

Исп.: Малородная М.В.

89914340232

Приложение

к постановлению администрации

Тайшетского городского поселения

от 19 мая 2025 года №403

О Т Ч Е Т

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Мероприятия по работе с детьми  и молодёжью Тайшета организовывались в 2024 году в рамках целевой муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Тайшетском городском поселении на 2024-2026 годы».

Патриотическое воспитание подрастающего поколения было и остаётся одним из приоритетных направлений администрации города в работе с детьми и молодежью.

В рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при активном участии молодежи города провели традиционную всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», в ходе которой жителям города раздали порядка 2000 памятных лент.

Впервые в городском парке прошёл марафон «Тропа смелых», в котором приняли участие 9 команд. Инициаторами мероприятия выступили руководители спортивного клуба «Титан» Сергей Коган и мобильного отряда «Школа безопасности» Евгений Монахов, а также представители Совета ветеранов боевых действий Братского района, подготовившие один из этапов патриотической игры.

Акцию «Случайный вальс» в рамках празднования Дня Победы провели для жителей воспитанники ЦДО «Радуга». Она проходила на четырёх площадках - около ЦДО «Радуга», в городском парке, в сквере в микрорайоне имени Н.Д. Пахотищева и на Стройучастке.

В СК «Сибиряк» прошел городской турнир по гиревому спорту, в рамках которого жители Тайшета присоединились к всероссийской акции «Рекорд Победы».

В отчётном году проведен цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, митинг посвященный 35-й годовщине выводы советских войск из Афганистана, городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и другие.

Традиционным мероприятием в городской библиотеке стало проведение квизов на военную тему, в которых принимают участие старшеклассники всех общеобразовательных учреждений.

В новом формате в этом году отметили День государственного флага России. В этот день, 22 августа, в городском парке состоялась торжественная церемония в честь открытия памятного камня, заложенного в основание будущего Мемориала участникам специальной военной операции.

Одним из эффективных способов создания условий для самореализации молодежи и активного ее включения в общественную жизнь города является развитие волонтёрского движения.

На базе Тайшетского медицинского техникума действует местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Студенты развивают волонтерскую деятельность в сфере здравоохранения.

На базе Тайшетского промышленно - технологического техникума также создан отряд волонтёров, который активно откликается на участие в общегородских мероприятиях.

В отчетный год большую помощь в проведении масштабных городских мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодёжи, оказывало местное отделение всероссийской организации «Движение Первых». Волонтёрские отряды Первых выполняют много добрых и нужных дел. Они участвуют в антинаркотических, спортивных, экологических акциях, оказывают помощь пожилым и одиноким людям, семьям участников СВО, плетут маскировочные сети, льют блиндажные свечи, шьют обереги, собирают гуманитарные посылки.

Самым массовым мероприятием в отчетном году стал День защиты детей.

Основные праздничные мероприятия прошли в городском парке, параллельно в ЦСЕ «Сокол» проходил открытый турнир по боксу на призы Тайшетского алюминиевого завода П. А. Столыпина, в СК «Сибиряк» состоялись соревнования по художественной гимнастике.

На трёх площадках: в скверах в микрорайоне имени Н.Д. Пахотищева, на Стройучастке и на улице Чапаева – праздник провели работники городской библиотеки.

Тайшетский краеведческий музей организовал экскурсию по достопримечательным местам Тайшета на волшебном экскурсионном автобусе.

Не менее запоминающимся общегородским мероприятием, в котором были задействованы активисты молодёжного движения, стало празднование Дня России. В этот день в городском парке состоялся парад национальных культур «Хоровод дружбы», по улицам города с Российскими флагами прошёл мотопробег, а на стадионе «Локомотив» для юных спортсменов провели открытую тренировку, завершением которой стал патриотичный флешмоб.

Начальник отдела по организационной работе,

контролю и делопроизводству администрации

Тайшетского городского поселения					В.Д. Бычкова

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории

Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Тайшетского городского поселения

от 01 декабря 2022 года № 1055,

в части исполнения мероприятий за 2024 год

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы»  за 2024 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на год | факт | --/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи | Бюджет муниципального образования «Тайшетское городское поселение» | 00707 | 88100001140 | 244 | 109,6 | 109,6 | 0 | 100 | х |
| 2 | Участие молодежи в мероприятиях различных рангов и уровней | Бюджет муниципального образования «Тайшетское городское поселение» | 00707 | 88100001140 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 3 | Творческие конкурсы | Бюджет муниципального образования «Тайшетское городское поселение» | 00707 | 88100001140 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 4 | Мероприятия, направленные на организацию досуга и активного отдыха молодежи | Бюджет муниципального образования «Тайшетское городское поселение» | 00707 | 88100001140 | 244 | 238,0 | 238,0 | 0 | 100 | х |
| 5 | Мероприятия, направленные на организацию досуга и активного отдыха молодежи | Бюджет муниципального образования «Тайшетское городское поселение» | 00707 | 88100001140 | 360 | 44,0 | 44,0 | 0 | 100 | х |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  | 391,6 | 391,6 | 0 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет |  |  | 00707 | 88100001140 | 2 | 391,6 | 391,6 | 0 | 100 | х |
| другие источники |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Справочно: капитальные расходы |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории

Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Тайшетского городского поселения

от 01 декабря 2022 года № 1055,

в части исполнения мероприятий за 2024 год

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы «Развитие молодежной политики  на территории Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы», достигнутых за 2024 год

| ## № п/п | ## Наименование показателя результативности | ## Ед. изм. | ## Значение показателя результативности |  | ## Степень достижения показателя результативности | Пояснения (расчет показателя результативности, обоснование отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## план | ## факт |  |  |
| ## С |  |  | Зп | Зф | Сдп = Зф/Зп(*) Сдп = Зп/Зф(**) |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно – политическую культурную жизнь общества | ## ед | 36 | 36 | ## 1 |  |
| 2. | Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности | ## % | ## 99 | ## 99 | ## 1 |  |
| 3. | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную, общественно - политическую и культурную жизнь | ## % | ## 100 | ## 100 | ## 1 |  |
|  | Итоговая оценка: Степень достижения целей (решения задач) программы Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N | ## х | ## х | ## х | ## 1 | ## х |

(*) - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

(**) - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории

Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Тайшетского городского поселения

от 01 декабря 2022 года № 1055,

в части исполнения мероприятий за 2024 год

Расчет оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие молодежной политики  на территории Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы» в 2024 году

| Составляющая оценки эффективности | Обозначение | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Степень достижения целей (решения задач) Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N | Сдц | Сдц = (1 + 1 +1) / 3 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (уровень финансирования реализации муниципальной программы) Уф = Фф / Фп | Уф | Уф = 1/1 | 1 |
| Эффективность реализации Программы Эмп = Сдп / Уф | Эмп | Эмп = 1 / 1 | 1 |

Вывод об эффективности программы «Развитие молодежной политики на территории Тайшетского городского поселения на 2024-2026 годы» в 2024 году.

Признать программу эффективной.